襄州区港产城融合发展

规划建设情况汇报

根据市物流发展工作专班《关于召开专题会议通知》精神，襄州区围绕港产城融合升级，聚焦襄阳港唐白河港区布局“前港后厂”临港产业园等情况作如下汇报。

- 进展情况

目前，襄州区正在围绕襄阳港唐白河港区，加快推进赵寨片区土地报批及港区规划、襄州区砂石集并中心运营、唐白河港区集疏运公路、襄阳唐白河港区散货物流转运中心等项目扎实推进。

一是规划引领。为了积极响应襄阳港整体开发建设，襄州区已扎实推进了唐白河港赵寨片区规划，围绕拟用岸线、港口码头、物流用地、产业园区等，组织区资规等部门将相邻区域规划预留近2000亩左右土地，组件报批已至省级层面。目前，唐白河港区赵寨港已纳入正在修编的《襄阳港总体规划（2020～2035年）》，预计总投资为84000万元，规划建设1000吨级散货进口泊位7个，利用岸线675米，新增通过能力630万吨，同步建设辅助生产建筑，配备装卸、起吊等机械设备，配套供水、供电等设施。待《襄阳港总体规划（2020～2035年）》批复后，我区将立即按照程序组织开展建设。

二是稳定经营。襄州区砂石集并中心位于襄州区双沟镇赵寨村，上游距G316国道唐白河大桥1公里，系利用原有设施改建。该集并中心已纳入《襄阳市汉江及唐白河砂石集并中心布局和建设规划》（待批），是全市上报省联系办待批的11个永久性砂石集并中心之一，也是襄阳城区规模最大的砂石集并中心。该中心作业区可与国道、高速、城市干道快速相连，交通便利，具备公水联运基础条件，服务唐河、白河河道采砂及航道疏浚弃土综合利用，主要辐射高新区、经开区、樊城区、襄州区以及唐河上游河南南阳等地，砂石重点供应重大基础设施和民生基础设施项目，为稳定保障全市砂石供应起到了积极作用。目前主要开展砂石贸易，年吞吐量约200万吨，2024年度共缴税2152.14万元。

三是完善通道。唐白河港区集疏运公路项目起点位于陶王岗村，向东北延展，过陶岗村下穿福银高速公路，终点接襄阳东互通，路线全长4.02公里，按双向四车道一级公路标准建设， 沥青混凝土路面，主要建设内容包括路基、路面、桥梁涵洞、交叉工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等。目前，正在进行单幅开挖2000米，起点右侧1000米已开挖完成，路床回填第一层完成，正在回填第二层，终点左侧1000米开挖和回填已全部完成，开始摊铺第一层水稳。

四是布局园区。襄阳唐白河港区散货物流转运中心项目紧邻赵寨砂石集并中心，总投资37677.73万元，用地面积101.9亩，总建筑面积40769.01平方米，绿地面积5434.47平方米，其中，货运中心区建设货物转运仓库30699.01平方米,散货冷库5650平方米，配套综合楼2700平方米。项目于2024年5月取得备案证，土地已摘牌，项目规划设计已通过核准，已办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，由襄州区交通建设投资有限责任公司作为业主单位，中铁十一局集团有限公司承建。建设工期为2025年4月至2026年9月。该园区项目已于2025年3月底开工，已完成启动区5万平方米清表、清淤，正在进行土方回填。计划6月底完成散货仓库预应力管桩施工以及辅助生产区基础和基坑工程，8月底完成散货仓库基础工程施工，11月份完成辅助生产区主体工程施工，12月份完成仓库的主体结构施工。

二、存在问题

襄阳港唐白河港区处于长江流域与淮河、黄河流域相交的关键节点，地理位置十分显要，一旦将港口基础设施配套建设完成，航道彻底贯通，必将改变我国中部地区大宗货物流通格局，促进各类物资在襄阳流通集聚和加工制造，加快规划建设是大势所趋。从现实情况看，还存在港口规划审批较慢、市场研究不够深入等突出问题，造成产业导入难以奏效，港产城融合发展规划和临港产业园布局不易落实。

三、下步措施

为加快推进港产城融合升级，聚焦襄阳港唐白河港区布局“前港后厂”临港产业园等工作，我区将采取以下工作措施。

一是加强领导。积极向区委、区政府做好汇报，充分发挥工作专班协调作用，集中力量围绕规划审批、要素保障等关键工作加力推进。

二是深入研究。组织专业人员、邀请知名咨询机构围绕港产城融合发展开展研讨，分析具备的有利条件，找出存在的不利因素，充分结合实际，借鉴各地内河港口规划、建设、运营经验，明确工作路径图和时间表，挂图作战，确保实效。

三是整合资源。发挥发改、交通、科经、农业、招商等部门优势，围绕打造临港产业园所需目标，广泛对接政策、市场等资源，立足建设汉江流域乃至中部地区货物流通多式联运枢纽的定位，广泛对接项目和企业，探索一条产业链和供应链深度融合，港产城精准链接的可持续发展之路。

2025年6月18日